УТВЕРЖДАЮ

Тимошин И.Е., директор департамента

семьи, социальной и демографической

политики Брянской области

___________________

(подпись)

«___»___________2019 г.

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг

ГАУ «КЦСОН Злынковского района» ______

(наименование организации)

на 2019 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Планов ый срок реализа ции меропр иятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
| Недостаточность информации о работе организации, в том числе о перечне и порядке предоставления социальных услуг по параметру полноты и доступности. | Актуализировать не реже 1 раза в квартал информацию о работе организации, в том числе о перечне и порядке предоставления социальных услуг на официальном сайте и на информационных стендах учреждения. | В течение года | Битиева С.В., заведующая отделением срочной социальной помощи; Ляхова Е.В., заведующая отделением социальной помощи на дому | Оформление нового информационного стенда | Апрель 2019 года |
| Неактуальность информации, предоставляемой в личном сообщении, по телефону | Провести обучающий семинар для сотрудников о правилах предоставления информации при обращении граждан лично или по телефону. | 1 квартал 2019 года | Шалимова Н.Л., заместитель директора; Панкова О.Н., специалист по кадрам | Обучающий семинар для сотрудников о правилах предоставления информации при обращении граждан лично или по телефону, о защите персональных данных получателей услуг. | Январь 2019 года |
| Некорректное оформление текстовых файлов на официальном сайте | Обновлять новостную ленту на официальном сайте не реже 1 раза в неделю | В течение года | Шалимова Н.Л., заместитель директора; | Обновление новостной ленты на официальном сайте 1- 2 раза в неделю | В течение года |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| Недостаточный уровень благоустройства и содержания помещения организации, а также территории, на которой она расположена | Рассмотреть вопрос о повышении уровня благоустройства и содержания помещения организации, а также территории, на которой она расположена; Обновить мебель и мягкий инвентарь | 2-3 квартал 2019 года | Топольцева А.И., директор | Текущий ремонт входной группы в административном здании, устройство клумб и цветников. | 2 квартал 2019 года |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Отсутствие специально оборудованного санитарно-гигиенического помещения в организации для инвалидов (в том числе детей-инвалидов) и других маломобильных групп получателей социальных услуг | Рассмотреть вопрос об устройстве в административном здании учреждения специально оборудованного санитарно-гигиенического помещения для инвалидов (в том числе детей-инвалидов) и других маломобильных групп получателей социальных услуг | 3 квартал 2019 года | Топольцева А.И., директор | Не реализовано | 3-4 квартал 2019 года |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |
| Отсутствие обоснованного мнения получателей услуг о качестве проводимых мероприятий, имеющих групповой характер | Провести опрос получателей услуг о требованиях к качеству проводимых мероприятий, имеющих групповой характер | 4 квартал 2019 года | Дмитринок Е.М., заведующая отделением дневного пребывания и реабилитации | Не реализовано | 4 квартал 2019 года |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Отсутствие мнения получателей услуг об условиях предоставления социальных услуг | Провести опрос получателей услуг о требованиях к условиям предоставления социальных услуг | 4 квартал 2019 года | Битиева С.В., заведующая отделением срочной социальной помощи; Ляхова Е.В., заведующая отделением социальной помощи на дому | Не реализовано | 4 квартал 2019 года |

Руководитель учреждения	_____________________ А.И. Топольцева

Подпись	ФИО